附件1

中国海洋大学基层党建创新项目管理办法（试行）

2015年9月10日

第一章  总    则

第一条  为加强基层党建创新项目管理，不断增强学校党的基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，为学校事业科学发展提供坚强保证，结合学校实际，制定本办法。

第二条  基层党建创新项目围绕学校改革发展中心工作，以解决基层党组织建设中的突出问题、增强基层党组织活力为重点，以服务党员、服务群众、服务基层为主要内容，充分发挥基层党组织的政治核心和战斗堡垒作用以及共产党员的先锋模范作用。

第二章  总体要求

第三条  基层党建创新项目以立项形式实施，采取项目化管理。项目立项要结合自身特点，贴近基层需求，侧重于实践层面的探索和尝试，通过创新基层党组织活动形式、丰富活动内容、完善制度机制等，不断提升党组织在推动发展、服务师生、凝聚人心、促进和谐方面的能力和水平。

第四条  基层党建创新项目应符合以下特征：

（一）时代性。项目主题具有鲜明的时代特色，能展现基层党组织和广大党员在教学、科研、管理和服务实践中勇攀高峰、创先争优的精神风貌。

（二）创新性。要围绕基层党建工作中的重点、难点、热点，探索基层党建工作的新形式、新途径、新方法。

（三）实效性。内容充实，形式新颖，能够与学校的中心工作和本单位的实际情况紧密结合，具有较强的针对性和可操作性。

（四）典型性。既能代表基层党组织经常性活动的水平，又能体现开展创新性党建工作的较高水平，有示范作用和推广意义。

（五）广泛性。党员参与率高，同时要吸收一定的入党积极分子和师生参加。党员和群众对项目的认可度、满意度较高。

第五条  立项范围包括：在基层党组织的组织建设和队伍建设、建立健全教育管理服务党员长效机制、党内激励关怀帮扶机制、基层党建工作责任制、基层党组织生活制度、基层党组织民主生活会制度、党内民主和党员监督制度及创建学习型、服务型、创新型基层党组织等方面的探索和实践。学生党支部可根据本支部实际和学生党员的特点设立党建创新项目。要坚持党建创新项目的可持续性，做出特色，取得实效，形成品牌。

第三章 项目申报与实施

第六条  各基层党组织根据本单位实际自主申报党建创新项目。可以分党委、党总支（直属党支部）为单位组织，也可以党支部为单位组织。

第七条  基层党建创新项目每年申报一次。每年9月党委组织部发布通知，申报单位提出立项申请，填写《中国海洋大学基层党建创新项目立项申请表》，经所在分党委、党总支（直属党支部）推荐后报送党委组织部。每个分党委、党总支（直属党支部）的推荐项目原则上不超过2个。

第八条  党委组织部会同有关部门组织专家对各基层党组织申报的项目进行评审。根据评审意见确定立项项目并予以公布。

第九条  批准立项的基层党组织要按照立项申请表中的项目实施方案认真组织实施，明确党组织书记为第一责任人，指派专人指导、督促项目开展，加强过程管理，抓好每个环节，确保项目质量。

第四章 项目结项与应用

第十条  基层党建创新项目一般应在一年内结项，本年度立项的项目最迟应在下年度春季学期结束前结项验收，结项时间最长不超过两年。

第十一条  每年春季学期结束前，各基层党组织要对已完成或阶段性完成的项目进行认真总结，填写《中国海洋大学基层党建创新项目结题（总结）表》，连同相关成果（报告、论文、图片等）报送党委组织部。

第十二条  党委组织部会同有关部门组织专家对党建创新项目进行考核验收。对实现预期目标、有创意、效果突出的项目通过成果展示、推介等方式进行评选表彰，并推荐优秀项目申报青岛高校基层党建创新工程立项。对没有通过验收的项目将限期整改，并酌情削减或取消次年党建创新项目专项经费支持。

第五章 经费支持与管理

第十三条  基层党建创新项目专项经费由党委组织部向学校申请预算，按照各分党委、党总支（直属党支部）党员人数核算额度，标准为每年教工党员100元/人、学生党员30元/人、离退休党员50元/人。党员人数以上年底党内统计数据为准。党委组织部根据立项党组织党员人数结合专家评审意见和上年度项目的完成情况确定每个项目的经费支持额度。

第十四条  经费以财务报销的方式使用，不以现金形式下拨。经费使用本着厉行节约、专款专用的原则，报销及借款等手续的办理按照学校财务管理相关规定执行。

第十五条  基层党建创新项目专项经费不得用于日常办公及与党建创新项目无关的开支。使用范围包括：

（一）开展党员教育和培训费用，包括购买、印刷党员政治理论学习和必要的业务学习资料及读物费用，培训费、会议费、场地租用费、宣传横幅制作费、照片冲印费等；

（二）组织党员和入党积极分子开展支部活动、党日活动等集体教育活动所需费用，包括差旅费、租车费、门票费、保险费、电影票费等；

（三）表彰奖励开展基层党建创新项目先进集体和个人的部分开支，包括购买奖状、奖杯、奖牌的费用等；

（四）实施基层党建创新项目其它经审批的费用。

第十六条  批准立项的基层党组织可根据项目进展情况分阶段办理经费使用报销手续。报销开支项目应与项目立项申请表中所做预算相符，除特殊情况外，预算外开支项目原则上不予报销。项目经费预算须在一年内执行完毕，未执行完的部分由学校收回。

办理报销手续的基层党组织整理好有效发票、经费使用明细单及项目阶段性总结（或结题表和结题成果），经所在分党委、党总支（直属党支部）书记审核签字、党委组织部审核批准后到财务处报销。

第十七条  基层党建创新项目专项经费的管理和使用情况要作为党务公开的一项重要内容，每年需向全体党员公开、通报，自觉接受党员监督，发现问题及时纠正。

第六章  附    则

第十八条  本办法由党委组织部负责解释。

第十九条  本办法自发布之日起施行。《党建活动专项经费使用和管理暂行办法》同时废止。